Calendarul Competitiei 2011

din cadrul Programului de implementare a Acordului dintre IFA si CEA

În cadrul competiţiei lansate în anul 2011 pentru proiecte de cercetare-dezvoltare, un calendar estimat al acţiunilor este următorul:

3 Octombrie 2011	Lansarea competitiei de proiecte comune IFA-CEA

4 Noiembrie 2011	Termenul limita pentru depunerea propunerilor de proiecte

7 - 8 Noiembrie 2011	Verificarea eligibilitatii propunerilor de proiecte

9 Noiembrie 2011	Afisarea rezultatelor privind  eligibilitatea propunerilor de proiect

10 - 15 Noiembrie 2011			Depunerea eventualelor contestatii privind eligibilitatea

16 - 17 Noiembrie 2011			Solutionarea contestatiilor privind eligibilitatea

18 Noiembrie 2011			Rezultatele finale privind eligibilitatea

9 Noiembrie - 9 Decembrie 2011	Evaluarea propunerilor de proiecte

12 – 22 Decembrie 2011	Selectarea propunerilor de proiecte in vederea finantarii si inaintarea propunerilor spre avizare la ANCS

23 Decembrie 2011	Rezultatele privind  propunerile selectate pentru finantare

3 Ianurie - 3 Februarie 2012	Semnarea Acordurilor Specifice si incheierea contractelor de executie proiecte