MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STINTIFICA

Centrul National de Management Programe

GHID DE BUNA PRACTICA

CUPRINS

SCOP

DOMENIUL DE APLICARE

DEFINITII SI PRESCURTARI

DOCUMENTE DE REFERINTA

RESPONSABILITATI

MODUL DE LUCRU

DOCUMENTELE DE RAPORTARE SI ALTE DOCUMENTE

1.     SCOP

- Acest ghid vine in sprijinul contractorilor pentru optimizarea modului de elaborare si prezentare a documentatiei necesare pentru raportarea fazelor de executie realizate in cadrul proiectelor si pentru efectuarea cat mai operativa a platilor corespunzatoare activitatilor executate.

- Totodata ghidul isi propune adoptarea unui model unitar de raportare care sa fie agreat de toti conducatorii de unitati de management care angajeaza si monitorizeaza proiecte in calitate de Autoritati Contractante, in cadrul Programului Cercetare de Excelenta – CEEX de finantare de la bugetul de stat, a activitatii cercetare, dezvoltare si inovare (CDI).

2.     DOMENIUL DE APLICARE

- Prezentul ghid se aplica pentru proiectele angajate in cadrul Programului Cercetare de Excelenta – CEEX, modulele I, III si IV.

3.     DEFINITII SI PRESCURTARI

- Definitiile termenilor utilizati in cuprinsul prezentului ghid tin seama de de definitiile prevazute in anexa numarul 1 la Norme Metodologice din HG nr. 1265 din 13/08/2004, precum si in HG 368/28.04.2005 - CEEX, si HG 1077/15.09.2005

Autoritatea contractanta – parte intr-un contract de finantare, care, fie in baza legii, fie in baza unui alt contract de finantare legal incheiat, la care a avut calitatea de contractor, finanteaza realizarea unui obiectiv, stabilind in mod univoc conditiile in care cealalta parte va realiza contractul ce se incheie in acest scop;

Unitate de management – entitate care gestioneaza (din punct de vedere stiintific si finanaciar) proiecte dintr-un anumit domeniu al CDI, selectate in sistem competitional si finantate de la bugetul de stat pe baza de contracte de finantare.

Director unitate de management - persoană desemnata pentru coordonarea unei unitati de management;

Contractor – parte intr-un contract de finantare care, acceptand finantarea si conditiile asociate acesteia, stabilite de autoritatea contractanta, se obliga sa asigure realizarea contractului;

Contract de finantare – contractul in care una dintre parti, denumita autoritate contractanta, are dreptul si obligatia de a impune in mod univoc celeilalte parti, denumita contractor, obiectivele pentru care se face finantarea si conditiile in care se face aceasta;

Contract de finantare principal – contractul de finantare care sta la baza incheierii unui alt contract de finantare si prin care se confera contractorului competenta de a se constitui autoritate contractanta pentru acest ultim contract.

Contract de finantare subsidiar – contract de finantare incheiat de o autoritate contractanta, in baza obligatiilor pe care aceasta si le-a asumat, in calitate de contractor, printr-un contract de finantare principal. Contractul de finantare subsidiar nu poate contine sub sanctiunea nulitatii, prevederi care contravin contarctului de finantare principal.

Proiect – demers unic, inedit si temporar, menit sa duca la realizarea unor obiective noi de dezvoltare si la care, in timpul derularii lui pot aparea situatii de risc si incertitudine.

Conducator de proiect – persoana juridica romana contractor intr-un contract de finantare al carui obiect este realizarea / executia unui proiect;

Conducere de proiect – activitate de a controla un proiect prin monitorizarea performantelor si prin decizie, in baza unui plan predefinit.

Director de proiect– persoana fizica stabilita de catre si la nivelul conducatorului de proiect, in scopul de a asigura conducerea acestuia;

Parteneri – contractori asociati - ofertanti asociati a caror oferta comuna/propunere de proiect comuna a fost acceptata si contractanta;

Subcontractor – persoana juridica sau fizica mentionata intru-un contract de finantare, catre care contractorul poate subcontracta o parte din acel contract, cu aprobarea autoritatii contractante. Subcontractorul trebuie sa indeplineasca criteriile de eligibilitate pentru partea din contract care urmeaza sa ii fie subcontractata;

Monitorizare – activitatea de a urmari, a observa, a masura si a verifica in mod sistematic, precum si de a promova masurile adecvate pentru a mentine pe calea predefinita o operatiune, un proces sau altele asemenea;

Raport intermediar de activitate – contine documentele elaborate de conducatorul de proiect, pe baza compararii stadiului efectiv al proiectului cu stadiul prevazut prin instrumnentele de planificare si programare. Raportul intermediar de activitate descrie activitatile desfasurate in perioada de referinta (a fazei de executie raportate), evidentiaza intirzierile si necorelarile aparute in derularea poiectului si cauzele acestora, propune masuri corective. Raportul intermediar de activitate pune in evidenta cheltuielile efectuate de contractor, pentru sustinerea financiara a activitatilor efectuate in cadrul fazei de executie raportate

Raport final de activitate – instrument de monitorizare a implementarii unui proiect, elaborat de conducatorul de proiect la incheierea proiectului, pe baza compararii stadiului final obtinut cu cel prevazut

Prescurtari utilizate in ghid:

- FDD – fisa de depunere documente

- RIA – raport intermediar de activitate

- RFA – raport final de activitate

- RST – raport stiintific si tehnic in extenso

- PVAI – procesul verbal de avizare interna

- PVRLP – proces verbal de receptie a lucrarilor de la parteneri

- REC – raport explicativ al cheltuielilor

- DPC – deviz post calcul al fazei de executie

- FEC – fisa de evidenta a cheltuielilor pe capitole

- PF – protocol de finalizare proiect

- AAd – act aditional

- CPI – cerere plata intermediara

- CSA – cerere solocitare avans

4.     DOCUMENTE DE REFERINTA

- Legea  nr.500/2002 privind finantele publice;

- OG nr.57/2002 privind cercetarea stintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata prin Legea nr.324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare continute in OG nr.38/2004 si aprobate cu Legea nr.230/2004.

- HG nr.1265/2004 privind aprobarea normelor metodologice, privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare – dezvoltare si inovare.

- HG nr.368/2005 privind aprobarea Programului Cercetare de Excelenta – CEEX si HG 1077/15.09.2005, privind modificarea anexei la HG 368/2005

- HG nr.1579/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitati de cercetare – dezvoltare si de stimulare a inovarii finantate de la bugetul de stat.

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

- HG nr.327/2003, privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare

- Pachetul de informatii a Programului de Cercetare de Excelenta-CEEX

5.     RESPONSABILITATI

  - Conducatorii de proiecte – contractorii – asigura, verifica si certifica prin semnaturi autorizate intocmirea documentelor continute in RIA si RFA in conformitate cu modelele convenite, prezentate ca anexa la prezenta, precum si veridicitatea tuturor datelor si informatiilor inscrise in aceste documente.

  - Directorii de proiect – elaboreaza impreuna cu colectivul de lucru al proiectului RIA pentru fiecare faza de executie, precum si RFA la terminarea proiectului

  - Persoanele fizice desemnate ca responsabili din partea unitatilor partenere in cadrul proiectelor, impreuna cu colectivul de lucru aferent, vor participa la elaborarea documentelor necesare raportarii activitatilor proprii desfasurate in cadrul fazelor de executie a proiectelor.

6.      MODUL DE LUCRU

6.1. Activitatile derulate si executate in cadrul proiectelor de cercetare – dezvoltare inovare finantate de la bugetul de stat si angajate intre autoritatea contractanta si contractant se monitorizeaza si evalueaza pe baza rapoartelor intermediare/finale de activitate.

Intervalele de raportare sunt stabilite prin contract, potrivit planului de realizare (anexa la contract) iar platile pentru activitatile efectuate se fac conform modului de esalonare a platilor.

6.1.1 Orice modificare intervenita fata de prevederile initiale ale contractului se reglementeaza prin Act aditional (conform modelului anexat).

6.2. Elaborarea RIA/RFA se face de catre directorul de proiect impreuna cu colectivul de lucru al conducatorului de proiect, la finalizarea fiecarei faze de executie  din cadrul proiectului sau la terminarea acestuia.

6.3. RIA/RFA impreuna cu documentatia anexata de sustinere a raportului, se supun avizarii interne in cadrul entitatii conducatoare a proiectului, de catre directorul de proiect. In urma avizarii se va intocmi un proces verbal de avizare interna elaborat de organismul entitatii conducatoare a proiectului, constituit pentru avizarea documentelor continute in RIA / RFA.

6.3.1. In cazul in care o faza este executata partial sau integral de unul sau mai multi parteneri din consortiul proiectului, conducatorul proiectului prin directorul de proiect va incheia cu acestia unul sau mai multe procese verbale de receptie a acestor activitati, documente care vor fi cuprinse in RIA/RFA.

6.4. Urmare unui aviz intern favorabil si a receptiei activitatilor executate de parteneri, conducatorul de proiect prin directorul de proiect intocmeste cererea de plata pentru faza de executie intermediara sau finala din cadrul proiectului.

6.5. Documentatia continuta in RIA/RFA impreuna cu cererea de plata se inainteaza de catre contractor (unitatea conducatorului de proiect), autoritatii contractante, in vederea efectuarii evaluarii si a platii.

6.6 Documente  de raportare:

6.6.1- Raportul intermediar/final de activitate (RIA / RFA) cuprinde:

- Fisa de depunere documente (FDD)

- Sectiunea 1

Raportul Stiintific si Tehnic  (RST) care cuprinde:

- Raportul stiintific si tehnic in extenso

- Procesul verbal de avizare interna (PVAI)

- Proces verbal de receptie a lucrarilor de la parteneri(dupa caz) (PVRLP)

- Protocolul de finalizare al proiectului (numai pentru fazele finale) (PF)

- Sectiunea 2

Raportul explicativ al cheltuielilor (REC) cuprinde:

- Devizul post-calcul al etapei (DPC)

- Fisa de evidenta a cheltuielilor pe fiecare capitol (FEC)

6.6.2 - Alte documente:

- Act aditional (conform modelului) (AAd)

- Cerere solicitare avans (CSA)

- Cerere de plata intermediara (CPI)

| Contractor..... | Centrul National de Management Programe |
| --- | --- |

Nr. Iesire..... /...(data)			      	Numar intrare........ /...(data)

(se completeaza cu antetul contractorului)

FISA DE DEPUNERE DOCUMENTE (FDD)

Catre,

Centrul National de Management Programe (CNMP)

Unitatea de Management Program (UMP):

- BIOTECH

- CORINT (se va specifica subprogramul) / Modul III

- INFOSOC

Acronim proiect: ...........................

Contract nr: ..................../200...

............................(institutia)................., in calitate de conducator al proiectului: „...denumire proiect....”, va transmitem anexat urmatoarele (se bifeaza documentele anexate):

  - Act aditional nr……..-  (conform model) AAd

  - Cerea solicitare avans; (conform model) CSA

  - Cererea plata intermediara faza nr…..; (conform model) CPI

  - Raportul intermediar / final de activitate

  - Raportul stiintific si tehnic;

  - Raportul stiintific si tehnic in extenso RST

  - Procesul verbal de avizare interna a lucrarilor fazei de executie(conform model) PVAI

  - Proces verbal de receptie a lucrarilor de la partener PVRLP

  - Protocolul de finalizare; (se prezinta numai la finalizarea proiectului)-conform structura din anexa  PF

  - Raportul explicativ al cheltuielilor

  - Devizul post-calcul Intermediar/final(conform model) DPC

  - Fisa de evidenta a cheltuielilor  pe capitole(conform model)FEC

  - Altele – se specifica daca este cazul

| Reprezentant autorizat | Director proiect, |
| --- | --- |
| Nume, prenume, semnatura, stampila | Nume, prenume, semnatura |

| Contractor..... | Centrul National de Management Programe |
| --- | --- |

Nr. Iesire..... /...(data)					    Numar intrare........ /...(data)

(se completeaza cu antetul contractorului)

ACT ADITIONAL  (AAd)

NR. ...................

LA CONTRACT DE FINANTARE PENTRU EXECUTIE PROIECTE

Nr. .............. (data) ...............

Finanţare: Buget de Stat - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică,

Programul :,, Cercetare de excelenta’’

Categoria de proiect: <modul >

Denumirea proiectului:	... (denumire)

Valoarea proiectului  (include alte surse atrase):………..lei

Valoarea contractului (sursa-buget de stat): 	... lei

Durata contractului:	<... (ani)> <... (luni)> <... (zile)>

Nr. de pagini: ... (numărul de pagini al contractului, inclusiv prezenta, inclusiv anexele)

Autoritatea Contractantă: Centrul National de Management Programe

Contractor: (denumirea/numele Contractorului)

Semnături:

| De acord pentru | ##### De acord pentru |
| --- | --- |
| Centrul National de Management Programe | Contractor |
| La Bucureşti | La Bucureşti |
| Data ... (data semnării) | Data ... (data semnării) |
| DIRECTOR GENERAL Serban PANAITESCU | DIRECTOR GENERAL … (Numele si prenumele) |
| DIRECTOR ECONOMIC Ines GHIOCA | DIRECTOR ECONOMIC … (Numele si prenumele) |
| Oficiu juridic Ecaterina GICA Director UMP/Modul Cristina FLOREA, Speranta RASAN, Doina BANCIU | DIRECTOR PROIECT (Responsabil proiect) … (Numele si prenumele) Oficiu juridic ….( Numele si prenumele) |

Intre

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME - CNMP, cu sediul în localitatea Bucuresti, str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, codul poştal 010362, telefon 312.8764, fax 312.8764 înregistrată la data de 22.09.2004, cod fiscal 16782086, cont IBAN RO48TREZ701502504X005507 e-mail: panaitescu@cnmp.ro, reprezentata prin Directorul General: Serban Panaitescu si Director economic Ines Ghioca, în calitate de AUTORITATE CONTRACTANTĂ,

Si

Unitatea(denumirea completa si prescurtata)………….., cu sediul în localitatea……….., str. ………., nr……, sector ……, codul poştal….., telefon……,fax…… înregistrată la data de…….., cod fiscal……, cont IBAN……….. e-mail: ……,reprezentata prin Directorul General:……….si Director economic(Contabil sef)……., în calitate de CONTRACTOR, pe de altă parte,

s-a încheiat prezentul Act adiţional la Contractul de finanţare a serviciilor de conducere a  Modulului………, aria tematica……,Programul ,,Cercetare de Excelenţă”.

Art.1  Valoarea proiectului de la bugetul de stat pe anul 2007 este de ........................................

Art.2	 Valoarea contractului pentru anul 2008 este estimativă şi se va angaja in termen de 30 de zile de la aprobarea Legii bugetului pentru anul respectiv.

Art.3 Următoarele anexe: <Specificaţia financiară>, <Devizul cadru pe ani>,<Devizul cadru pe anul 2007>, <Eşalonarea plăţilor>,   <Planul de realizare>,  <Lista de personal>( in cazul in care se modifica) se modifică corespunzător şi fac parte integrantă din prezentul act adiţional.

Art.4 Se completeaza art.7 ,,Obligatiile contractorului’’ cu un nou alineat avand urmatorul continut:

s) sa realizeze un site in limba romana si limba engleza privind proiectul aflat in derulare;

Se completeaza Capitolul XIX ,,Penalizari’’ cu un nou articol avand urmatorul continut:

,,Nerealizarea sau realizarea necorespunzatoare a activitatilor stabilite prin atributiile fiecarei functii din unitatea de conducere proiecte, vor fi penalizate de catre Autoritatea contractanta cu o suma echivalenta cu  ponderea activitatii nerealizate’’.

Art.5  Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 exemplare, conţinând un număr de ……….. pagini (inclusiv anexele) ambele cu valoare de original, cate un exemplar pentru fiecare parte.

| Contractor..... | Centrul National de Management Programe |
| --- | --- |

Nr. Iesire..... /...(data)					    Numar intrare........ /...(data)

(se completeaza cu antetul contractorului)

APROBAT,

Director Management Programe,

Nicolae NAUM

Data …………..

CERERE SOLICITARE AVANS CEEX (CSA)  (modul…)

Catre, Centrul National de Management Programe

(numele complet al  institutiei solicitante).............……………………………………………..,

in calitate de executant al proiectului cu numarul .…, si titlul “……………………………..…………........................................................….………….”

in conformitate cu prevederile contractului de finantare nr………/…….. solicit acordarea avansului preliminar in valoare de …………... (cifre) ............. (litere) lei, reprezentand …… % din ……………..lei (valoarea contractului aferenta anului in curs).

Contul nr. cont IBAN, banca/trezorerie, sucursala, localitatea, cod BIC, cod fiscal ......................................................................................................................................................................

Reprezentant legal autorizat al institutiei, ...................................................................................................

(functia, nume, prenume ,semnatura, amprenta de stampila)

AVIZAT*, Se va acorda un avans in valoare de ……………………..……lei. Responsabil financiar : ………………………………………… la data de ………………………. S-a efectuat plata in valoare de ………………………lei, cu OP nr……/……………………….. Control financiar preventiv – Ines GHIOCA:……………………… *Se va completa de catre Autoritatea Contractanta

| Contractor..... | Centrul National de Management Programe |
| --- | --- |

Nr. Iesire..... /...(data)					    Numar intrare........ /...(data)

(se completeaza cu antetul contractorului)

APROBAT,

Director Management Program,

Nicolae NAUM

Data…………

CERERE DE PLATA INTERMEDIARA(CPI)

| Catre: | ## Centrul National de Management Programe |
| --- | --- |

……………………………………………(denumirea completa a contractorului), in calitate de contractor titular al proiectului cu denumirea ………..………….................................

din cadrul Contractului de finantare nr. ……..../ …………..., solicitam plata sumei de ……………………………………………….lei (in cifre si in litere) reprezentând plata intermediara aferenta fazei de executie nr. ................. care a fost realizata in perioada:……………… (ziua/ luna/ anul - ziua/ luna/ anul).

I.Suma solicitata a fi platita, (PI), s-a determinat astfel:

(1)suma cuvenita pentru realizarea fazei de excutie ………………..lei

(2)suma prevazuta a fi recuperata din avansul preliminar primit ……lei

(PI) = (1) – (2)

II.Anexam prezentei cereri de plata urmatoarele documente:

- Raportul intermediar/final de activitate cu anexele sale;

III. Contul IBAN ………………………………….., banca / trezorerie …………………., sucursala ……………, cod fiscal: ……………

Reprezentant legal autorizat al institutiei,

(functia, nume, prenume ,semnatura, amprenta de stampila)

AVIZAT*, Se va acorda un avans in valoare de ……………………..……lei. Responsabil financiar : ………………………………………… la data de ………………………. S-a efectuat plata in valoare de ………………………lei, cu OP nr……/……………………….. Control financiar preventiv – Ines GHIOCA:……………………… *Se va completa de catre Autoritatea Contractanta

| Aprobat de: Centrul National de Management Programe Denumirea prescurtată: CNMP Director: Nicolae Naum Semnătura:.............................. * Se va completa de catre Autoritatea Contractanta | Avizat director UMP (se va completa cu numele directorului de program) Cristina Florea, Speranta RASAN, Doina BANCIU Nume si prenume:............... Semnătura:........................ |
| --- | --- |

RAPORT INTERMEDIAR DE

ACTIVITATE (RIA) NR.** ..........

Contract nr.	……………… 	AAd. Nr. ………………. (se trece nr. ultimului Act Aditional, daca este cazul)

Denumirea Proiectului ....................................................................................... .…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Perioada acoperită: ……………….

Faza**(nr): ………

Data prezentării (conform contractului): ...........

Elaborat de:

Contractor:		Denumirea completă: ................................................

Reprezentant autorizat:	Funcţia:  Director General/Rector

Nume şi prenume: 	.......................

Semnătura:		..........................

<Director economic><Contabil şef>

Nume şi prenume:................

Semnătura:		...............

Director de proiect :		Nume şi prenume: 	...............................

Semnătura:

Telefon, fax, email ........

Declaram, pe proprie raspundere, ca datele furnizate prin prezentul Raport de activitate sunt reale si ca toate cheltuielile s-au efectuat, atit din resursele se la buget cit si din cofinantare, in mod exclusiv pentru realizarea si in conformitate cu prevederile contractului nr. ............................. finantat prin programul Cercetare de Excelenta -  Modulul ........ (nr. Modulului si aria tematica). Toate cheltuielile sunt inregistrate in contabilitate, iar contractorul va pune oricind la dispozitia autoritatii contractante documentele primare de inregistare.

Raportul se prezintă la predare şi pe suport electronic

**Numarul RIA si numarul fazei sunt identice

SECTIUNEA 1

RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC

(RST)

FAZA DE EXECUTIE NR. ............

CU TITLUL .............

- RST – raport stiintific si tehnic in extenso*

- PVAI – proces verbal de avizare interna

- PVRLP – procese verbale de receptie a lucrarilor de la parteneri**

- PF – protocol de fnalizare(numai pentru faza finala)

* pentru modulul 3 se va utiliza modelul din Anexa 1

**forma si continutul se stabilesc de catre conducatorul proiectului, tinand seama de cele continute in PVAI

Anexa 1 – RST

PRECIZARI PRIVIND STRUCTURA RAPORTULUI STIINTIFIC SI TEHNIC

Modulul III

Descrierea activitatii aferente etapei cu nr ….

- DENUMIREA MANIFESTARII TEHNICO-STIINTIFICE

.....................................................................

- DATA SI LOCUL DESFASURARII

...........................................................................

- MOTIVATIA ORGANIZARII MANIFESTARII TEHNICO-STIINTIFICE ( 10 randuri )

.............................................................................

- NUMARUL TOTAL DE PARTICIPANTI – (estimativ) .......

din care:

- din tara: ..........

- din strainatate: ...............

- PROGRAMUL MANIFESTARII

.............................................................................

- REZUMATUL PREZENTARILOR SI AL DISCUTIILOR (ideile de baza din prezentari, cat si intrebari, raspunsuri) (15 randuri)

..............................................................................................

7. GRADUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR ENUNTATE DE PROIECTUL DE FATA ( 5 randuri)

...............................................................................................

8.  IMPACTUL SI REZULTATELE ORGANIZARII ACESTEI MANIFESTARI (Publicatii stiintifice, elaborarea unor Proiecte comune, etc..) (5 randuri)

...............................................................................................

9. COLECTIV DE LUCRU pentru etapa prezentata

10. Orice alta informatie care poate completa relevant descrierea activitatii din etapa prezentata

Anexa 2 - RST

PRECIZARI PRIVIND STRUCTURA RAPORTULUI STIINTIFIC SI TEHNIC

Raportul Stiintific si Tehnic (RST)

- Indicatorii sintetici de activitate (conform cu planul de realizare propus). Se completeaza Anexa 3 in conformitate cu specificul proiectului si a fazei de executie realizate;

- Raportul de cercetare in extenso conform urmatoarei structuri (sugestie):

  - cuprins;

  - obiectivele generale;

  - obiectivele fazei de executie;

  - rezumatul fazei (maxim 2 pagini);

  - descrierea stiintifica si tehnica, cu punerea in evidenta a rezultatelor fazei si gradul de realizare a obiectivelor; (se vor indica rezultatele)

  - anexe (documentatie de executie, caiet de sarcini, teme de  proiectare, buletine de incercari, atestari, certificari, etc. – dupa caz);

  - concluzii(se prezinta punctual)

  - bibliografie;

Pentru sectiunea stiintifica si tehnica a Raportului Final de Activitate (RFA): Aceleasi documente ca si pentru raportarea intermediara, si, in plus:

  - Protocolul de finalizare al proiectului (conform modelului)

  - Rezumatul publicabil in romana si in engleza (maxim 3 pagini ), din care sa rezulte  gradul de noutate si elementele de dezvoltare economica ale intregului proiect

Anexa 3 - RST

Indicatori de realizare a fazei (conform specificului fiecarui program/proiect)

| # Denumirea indicatorilor | # Numar |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Planificat | # Realizat |
| - organizatii si respectiv numar de personal de cercetare implicate in proiect - tipuri de organizatii; INCD,U.P., SC, Univ. - nr. cercetatori/ proiect/ module - sisteme, structuri, procese, metode, mecanisme implementate/ aplicate (pe categorii) - produse/ tehnologii/ servicii noi realizate - produse/ tehnologii/ servicii modernizate - produse/ tehnologii/ servicii noi realizate in cadrul programului, aliniate la standardele internationale - produse/ tehnologii/ servicii certificate - agenti economici angrenati in parteneriate - platforme tehnologice integrate dezvoltate la nivelul programului - valoarea dotarilor noi pe program - brevete de inventie propuse/ acceptate - articole/ carti publicate - Carti tehnice - Cataloage - Dicţionare - Pliante - Postere - Standard European - Standard Internaţionale - Standard naţional - Documentaţii - Studii - Studii de piaţa - Studii de fezabilitate - Caiet de sarcini - Concepte - Metode - Ghiduri - Proceduri - Manual de utilizare - Rapoarte de verificare/testare - Proiecte/ Desene de execuţie modele, instalaţie pilot , prototip - Planuri de afaceri - comunicari stiintifice - organisme ale infrastructurii de evaluare a conformitatii dezvoltate in cadrul programului: - laboratoare de incercari - laboratoare de etalonare - organisme de certificare - organisme de evaluare a conformitatii care isi desfasoara activitatea in domeniile reglementate prin directivele Uniunii Europene, din care: - produse industriale care intra sub incidenta marcajului CE; - produse agro- alimentare. - nr. de specialisti formati/instruiti pentru evaluarea conformitatii; - programe postdoctorale create la nivel national - cercetatori romani avand titlul de doctori in stiinte obtinut in strainatate sau stagiipostdoctorale efectuate in strainatate reveniti in tara si angajati in unitati de cercetare - specialisti formati/ instruiti im managementul si administratia cercetarii - manifestari stiintifice sau promotionale cu participare internationala reprezentative; - vizite de lucru si stagii de lunga durata ale unor personalitati stiintifice din strainatate; - propuneri de proiecte transmise la programe internationale; - propuneri de proiecte internationale aprobate; - platforme tehnologice integrate in platforme tehnologice europene. - parteneriate nou create - Software - Baze de date - Pagini web |  |  |
| - Consultanta, Asistenta tehnica - Cursuri de pregatire organizate |  |  |
| Constructii institutionale si formare continua: - linii de invatamant - programe de masterat - formare continua - Pregatire post doctorala - Pregatire manageriala - Formarea de personal specializat |  |  |

Nr. Inreg.: ..........................

| SE APROBA, | AVIZAT, |
| --- | --- |
| REPREZENTANT AUTORIZAT, | DIRECTOR ECONOMIC, |
| …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ( nume, functia, semnatura) Se va completa de catre Contractor | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. (nume, semnatura) |

PROCES VERBAL DE AVIZARE INTERNA A LUCRARILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI INOVARE – (P V A I)

Comisia de avizare constituita prin Decizia nr……./ din………….luand in examinare lucrarile efectuate de <sectia, atelier, laborator, colectiv> la proiectul………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. in cadrul etapei nr……, care fac obiectul contractului nr……/………act aditional nr……/…………incheiat cu (denumire unitate de management modul), a constatat urmatoarele:

- Lucrarile executate corespund clauzelor contractuale;

- Toate documentele necesare efectuarii platii exista si sunt corect intocmite;

- Concluziile lucrarii, principalele rezultate obtinute si datele privind efectuarea cheltuielilor sunt prezentate in Raportul intermediar de activitate si in documentele sale insotitoare;

- Planificarea activitatilor si resurselor aferente realizarii etapei urmatoare de derulare a proiectului, prezentata in Raportul intermediar de activitate, este corespunzatoare realizarii obiectivului propus si in concordanta cu prevederile contractului;

Comisia avizeaza FAVORABIL lucrarile si documentele si considera ca pot fi prezentate pentru evaluare la (denumire unitate de management modul)-CEEX MODUL …...........................

COMISIA DE AVIZARE

| FUNCTIA IN COMISIE | NUME SI PRENUME | SEMNATURA |
| --- | --- | --- |
| PRESEDINTE |  |  |
| MEMBRI (cel putin trei specialisti) |  |  |
| SECRETAR |  |  |

Avizat,

Director UMP/Modul,

Data…………..

Protocol de finalizare (PF)

Titlul proiectului: ………………….

Nr. contractului: ……………

Anul finalizării: ……………

a) Contractor (Conducator proiect)	      b) Partener 1		c) Partener 2

Denumirea unităţii:			   Denumirea unităţii:	Denumirea unităţii:

Numele si prenumele 		Numele si prenumele:       Numele si prenumele:

reprezentantului legal5:		reprezentantului legal6     reprezentantului legal7:

Director de proiect 8:

Încheiat intre9: ...........................

Acordul de finalizare a proiectului semnat si înregistrat de toţi partenerii din proiect va cuprinde:

- prezentarea produsului, tehnologiei sau serviciului rezultat al proiectului;

- modul de atribuire si exploatare de către parteneri a drepturilor de proprietate (intelectuala, de producţie, difuzare, comercializare, etc.) asupra rezultatelor proiectului;

- Fisa indicatorilor finali ai proiectului

Anexa la Protocol de finalizare

INDICATORI FINALI AI PROIECTULUI

Contract nr……………..

I. Indicatori Cantitativi

A. Efecte estimate la beneficiar

A.1  Realizări fizice aferente proiectului:

B.4.1  Număr de produse noi create …………

B.4.2  Număr de servicii noi create…………..

B.4.3  Număr de tehnologii noi create…………

B.4.4  Număr de produse modernizate………..

B.4.5  Număr de servicii modernizate………..

B.4.6  Număr de tehnologii modernizate………..

B.4.7  Numar de studii realizate..............

B.4.8. Numar produse/tehnologii/servicii certificate........

- Efecte estimate la unitatea de cercetare (ROR)

B.1.  Nivelul mediu al cheltuielilor de capital (dotări independente şi studii) realizate in cadrul proiectului……………(lei/an), din care:

B.1.1 Cheltuieli pentru achiziţii de calculatoare electronice şi echipamente informatice…………………………..(lei/an)

B.1.2  Cheltuieli pentru achiziţii de echipamente de cercetare – dezvoltare………(lei/an)

B.1.3  Cheltuieli pentru achiziţii de mobilier, aparatură şi birotică…………….(lei/an)

C.2.4.  Altele …………………..(lei/an)

B.2  Număr de brevete aplicate……………….

B.3  Număr de invenţii create……., din care:

C.4.1  Număr de invenţii brevetate……

C.4.2  Număr de invenţii propuse pentru a fi brevetate…….

B.4  Numărul de parteneriate create………

B.5  Domenii de competenţă noi (se prezintă explicit)……………….

B.6  Numărul de publicaţii realizate ………………….

B.6.1  Numărul de cărţi noi publicate în ţară……..

B.6.2  Numărul de cărţi noi publicate în străinătate……..

B.6.3  Numărul de articole publicate în ţară……..

B.6.4  Numărul de articole publicate în străinătate……..

B.6.5  Reviste sponsorizate (se vor prezenta explicit revistele).......................

B.6.6. Comunicari stiintifice.............................

B.7  Platforme tehnologice integrate dezvoltate la nivelul programului/proiectului.........

B.8 Organisme ale infrastructurii de evaluare a conformitatii dezvoltate in cadrul programului/proiectului:

B. 8.1 Laboratoare de incercari..............................

B. 8.2 Laboratoare de etalonare.............................

B. 8.3 Organisme de certificare.............................

B. 9 Organisme de evaluare a conformitatii care isi desfasoara activitatea in domeniile reglementate prin directivele Uniunii Europene, din care:

B. 9.1. Produse industriale care intra sub incidenta marcajului CE....................

B. 9.2 Produse agro – alimentare..................................

B. 9.3 Numar de specialisti formati/instruiti pentru evaluarea conformitatii................

B.10 Resurse umane:

B10.1 Lucrari de doctorat.............................

B10.2 Programe postdoctorale create la nivel national............................................

B. 10.3 Cercetatori romani avand titlul de doctori in stiinte obtinut in strainatate sau stagiipostdoctorale efectuate in strainatate reveniti in tara si angajati in unitati de cercetare..........................

B. 10.4 Specialisti formati/ instruiti im managementul si administratia cercetarii.....................

B. 10.5  Vizite de lucru si stagii de lunga durata ale unor personalitati stiintifice din strainatate.....................

B.11 Propuneri de proiecte transmise la programe internationale ......................................

B.12  Propuneri de proiecte internationale aprobate.............................................................

C. Alte efecte economice pe care contractorul le consideră relevante:

…………………………......................................................................................................................................................................................................................................................

II. Indicatori financiari

II.1. Analiză privind utilizarea fondurilor bugetare de către contractorul principal şi ceilalţi parteneri:

| Nr. crt. | Denumirea unităţii Participante in proiect | Valoarea (lei) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planificată | Realizată |
| 1 | Conducator proiect: …………………… |  |  |
| … | Partener 1: ……………………………… |  |  |
| n | Partener x: …………………………….. |  |  |
| Total |  |  |  |

II.2. Analiza contractelor cu terţii (maxim 5% din valoarea contractului de finantare) care intra sub incidenta articolului 47 din contractul de finantare (colaboratori cu acelasi domeniu de activitate):

| Nr. crt. | Denumirea unităţii Contractor in calitate de tert | Valoarea (lei) |  | Valoare / Valoare totală contract % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planificată | Realizată |  |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

II.3. Analiza, pe baza cotelor maxime privind finanţarea de la buget şi documentele justificative, a contribuţiei cofinanţatorilor (comparativ cu situaţia planificată):

| Nr. crt. | Faza de executie | Activitatile/lucrarile sustinute prin cofinantare | Stadiul atins in derularea cofinantarii, fata de esalonarea planificata (%) | Cuantificarea valorica (lei) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Planif. | Realiz. |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

SECTIUNEA 2

RAPORTUL EXPLICATIV AL CHELTUIELILOR  (REC)

FAZA DE EXECUTIE NR. ............

CU TITLUL .............

- Devizul post-calcul al etapei (DPC) (conform modelului din Anexa 1)

- Fisa de evidenta a cheltuielilor pe fiecare capitol (FEC) (conform modelului din Anexa 2)

ANEXA 1 - REC

| DEVIZ POSTCALCUL PENTRU FAZA DE EXECUTIE (DPC) Nr. . . … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Deviz antecalcul anual |  | TOTAL, din care: |  | Buget | Cofinantare |
| I. | Cheltuieli directe: |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| I.1 | Cheltuieli de personal: |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 1.1 Cheltuieli salariale (1.1.1 + 1.1.2) |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 1.1.1 Salarii brute |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 1.1.2 Contributii: |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | a. CAS 19.5 % |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | b. Somaj 2 % |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | c. CASS 6 % |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | d. Risc, accidente 1.375 % (dupa caz in functie de codul CAEN) |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | e. FNUASS 0.85 % |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | f. Fond pt garantarea platii creantelor salariale 0.25 % |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | g. Altele, conform reglementarilor in vigoare |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Alte cheltuieli de personal |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | a. deplasari interne |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | b. deplasari externe |  | 0 |  |  |  |  |  |
| I.2 | Cheltuieli materiale si servicii: |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 2.1 Materiale, materii prime |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 2.2 Lucrari si servicii executate de terti, din care: |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | a. colaboratori (Se specifica natura serviciului) |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | b. teste, masuratori, analize |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | c. omologari |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | d. amenajare spatiu interior |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | e. studii, anchete statistice |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | f. asistenta tehnica, consultanta |  | 0 |  |  |  |  |  |
| I.3 | Alte cheltuieli specifice proiectului*: |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| II | Cheltuieli indirecte: regia (se specifica cheia de repartizare a cheltuielilor) |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| III | Dotari independente |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltare |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 2. Aparatura, birotica |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 3. Calculatoare electronice si echipamente periferice, software |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Total tarif I+II+III |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| Se va preciza TVA deductibil sau nedeductibil/ contractorul este sau nu platitor de TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * pt. Modulul III aceste cheltuieli sunt: |  |  |  | * pt. Modulul I aceste cheltuieli sunt: |  |  |  |  |
| - Invitati straini, din care: |  |  |  | - Taxe de participare la manifestari; |  |  |  |  |
| - Strategii de cercetare; |  |  |  | - Cursuri de perfectionare pe tematica proiectului. |  |  |  |  |
| - Manifestari internationale; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Masa oficiala; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tratatie; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Inchirieri sala, transport, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datele se confirma pe raspunderea noastra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reprezentant legal, | Director economic, |  |  |  | Director de proiect, |  |  |
|  | (nume, functie, semnatura) | (nume, semnatura) |  |  |  | (nume, semnatura) |  |  |

ANEXA 2 – REC

FISA DE EVIDENTA A CHELTUIELILOR (FEC) PE FIECARE CAPITOL PENTRU FAZA DE EXECUTIE NR. ____

## INFORMATII GENERALE

Tabelul nr.1

| Nr.crt. | Denumirea indicatorului | Planificat | Realizat | Cauze de nerealizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TERMEN |  |  |  |
| 2 | FINANTARE DE LA BUGET (lei) |  |  |  |
|  | AVANS ACORDAT |  |  |  |
| 3 | AVANS STINS |  |  |  |
| 4 | FINANTARE DIN ALTE SURSE (COFINANTARE) (lei) |  |  |  |

## EVIDENTA PLATILOR EFECTUATE DE CONTRACTORUL TITULAR CATRE CONTRACTORII ASOCIATI PENTRU FAZA DE EXECUTIE ANTERIOARA

Tabelul nr.2

| Nr. crt. | Denumirea contractorului partener/asociat | Suma platita (lei) | Nr.si data document de plata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| n |  |  |  |
| TOTAL PLATIT: |  |  |  |

# UTILIZAREA RESURSELOR UMANE – CONFORM ART. 28 DIN CONTRACTUL DE FINANTARE

Tabel nr. 3

| Nr. crt. | Structura personalului | Valoare salariu brut -lei- | Nr. de persoane | Nr. ore lucrate | Echivalent norma intreaga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Personal cu studii superioare |  |  |  |  |
| … | Personal cu studii medii |  |  |  |  |
| n | Tineri absolventi |  |  |  |  |

# DEPLASARI EFECTUATE – CONFORM ART. 28 ALIN. 3 DIN CONTRACTUL DE FINANTARE

- cheltuielile aferente deplasarilor efectuate se deconteaza in conditiile legale stabilite pentru institutiile publice

Tabel nr.4

Deplasari Interne

| Nr. crt | Numele si prenumele Nr. ordin deplasare/data | Durata deplasarii | Scopul deplasarii | Localitatea | Cheltuieli decontate de la buget pentru: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Diurna | Cazare | Trans port |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL : |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEPLASARI (DIURNA, CAZARE, TRANSPORT): |  |  |  |  |  |  |  |

Deplasari Externe

| Nr. crt | Nr. ordin deplasare/data | Durata deplasarii | Localitatea | Cheltuieli decontate de la buget pentru: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Diurna | Cazare | Trans port |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL : |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEPLASARI (DIURNA, CAZARE, TRANSPORT): |  |  |  |  |  |  |

# MATERIALE, MATERII PRIME

5.1 Materiale consumabile, combustibil, piese de schimb:

Tabel nr. 5.1

| Nr.crt | Denumire | Document justificativ Denumire/ nr./ data | UM | Cant | Valoare totala (lei) | Valoare decontata de la buget (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MATERIALE CONSUMABILE, COMBUSTIBIL, PIESE DE SCHIMB: |  |  |  |  |  |  |

In cazul in care, in conformitate cu documentul de justificare a cheltuielilor sunt folosite abrevieri, coduri, se va trece in paranteza denumirea uzuala a materialului.

5.2 Obiecte de inventar :

Tabel 5.2

| Nr. crt. | Denumire | Document justificativ Denumire/ nr./ data | Valoare totala (lei) | Valoare decontata de la buget (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| TOTAL OBIECTE DE INVENTAR : |  |  |  |  |

## SERVICII EXECUTATE DE TERTI

Tabelul nr. 6

| Nr. crt. | Denumirea serviciului | Factura Nr./ data | Justificarea achizitionarii | Valoare totala (lei) | Valoare decontata de la buget (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| TOTAL SERVICII : |  |  |  |  |  |

## In cazul serviciilor executate de terti care intra sub incidenta art. 47 din contractul de finantare, se va prezenta copia acordului prealabil al Autoritatii Contractante.

## DOTARI INDEPENDENTE

Tabelul nr. 7

| Nr. crt. | Denumire | Document justificativ Denumire/ nr./ data | Valoare totala (lei) | Valoare decontata de la buget (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ECHIPAMENTE PENTRU CERCETARE-DEZVOLTARE |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| TOTAL ECHIPAMENTE DE C-D: |  |  |  |  |
| 2. MOBILIER, APARATURA, BIROTICA |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| TOTAL MOBILIER, APARATURA, BIROTICA: |  |  |  |  |
| 3. CALCULATOARE ELECTRONICE SI ECHIPAMENTE PERIFERICE |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| TOTAL CALCULATOARE, PERIFERICE : |  |  |  |  |
| TOTAL DOTARI INDEPENDENTE (1+2+3): |  |  |  |  |

In cazul in care, in conformitate cu documentul de justificare a cheltuielilor sunt folosite abrevieri, coduri, se va trece in paranteza denumirea uzuala a materialului.

# ALTE CHELTUIELI SPECIFICE PROIECTULUI

Tabelul nr. 8

| Nr. crt. | Denumirea | Factura Nr./ data | Justificarea achizitionarii | Valoare totala (lei) | Valoare decontata de la buget (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| TOTAL ALTE CHELTUIELI SPECIFICE : |  |  |  |  |  |

# CHELTUIELI INDIRECTE (REGIE) – CONFORM ART. 30 DIN CONTRACTUL DE FINANTARE

Valoare :

Metoda de calculatie si cheia de raparticzare a cheltuielilor indirecte:

# CHELTUIELI EFECTUATE PRIN COFINANTARE

Tabel 9

| Nr.crt | Denumirea cheltuielii | Nr./data document justificativ | Suma cheltuita pentru realizarea proiectului (lei) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| n |  |  |  |
| TOTAL COFINANTARE: |  |  |  |

Se va scrie titlul proiectului ca in contract

Se va scrie denumirea legala a conducatorului de proiect

Se va scrie denumirea legala a partenerului 1

Se va scrie denumirea legala a partenerului 2 etc.

5 Se va scrie numele si prenumele reprezentatntului legal al contractorului

6 Se va scrie numele si prenumele reprezentatntului legal partenerului 1

7 Se va scrie numele si prenumele reprezentatntului legal partenerului 2 etc.

8 Se va scrie numele si prenumele directorului de proiect

9 Se vor mentiona toti partenerii care au participat la realizarea proiectului asa cum sunt in Formularul A1